ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Курганинского городского поселения

«Социальная поддержка граждан в Курганинском городском поселении

Курганинского района на 2018-2020 годы»

За 2018 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение и т.д.) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) | | | Профинансировано в отчетном периоде | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 1 | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 2 | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | Федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганинском городском поселении Курганинского района на 2018-2020г» |  | 2650,8 |  |  |  | 2650,8 |  |  | 2649,9 |  |  |  | 2649,9 |  |  | Выполнено на 99,97% |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Курганинского городского поселения Курганинского района на 2018-2020 год» |  | 263,0 |  |  |  | 263,0 |  |  | 263,0 |  |  |  | 263,0 |  |  | Выполнено на 100% |  |
| Всего по программе: | |  | 2913,8 |  |  |  | 2913,8 |  |  | 2912,9 |  |  |  | 2912,9 |  |  | Выполнено на 99,97% |  |

Начальник общего отдела администрации Курганинского

городского поселения Курганинского района Т.А. Сидненко

Начальник отдела экономики, прогнозирования и финансового учета

администрации Курганинского городского поселения Курганинского района Т.Л. Коренькова