|  |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности муниципальной программы |
| «Развитие культуры в Курганинском городском поселении Курганинского района на 2017-2019 годы» |
| за 2017 год |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
|  | Целевые показатели муниципальной программы |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Курганинского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 88 | 88 |   |
| 2 | Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда музейного учреждения | тыс. ед. | 2,7 | 2,7 |   |
| 3 | Посещаемость муниципального музейного учреждения  | тыс. ед. | 14,9 | 14,9 |   |
| 4 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальным музеем | ед. | 44 | 44 |   |
| 5 | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | ед. | 3060 | 3060 |   |
| 6 | Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений | ед. | 92274 | 92274 |   |
| 7 | Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году | % | 118,7 | 118,6 | Остаток по стимулирующим выплатам образовался в связи с временной нетрудоспособностью получателя выплаты |
| 8 | Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии,  | чел. | 107 | 88,8 | Снижение за счет оптимизации штатной численности  |
| 9 | в том числе на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3000 рублей, имеющим право на их получение | чел. | 83,5 | 79,0 |
| 10 | Число отремонтированных и установленных памятников и других объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Курганинского городского поселения | ед. | 35 | 35 |   |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
| 11 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек  | тыс. ед. | 80,6 | 80,6 |  |
| 12 | Количество общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет" | ед. | 1 | 1 |  |

Начальник отдела экономики, прогнозирования

и финансового учета администрации

Курганинского городского поселения

Курганинского района Т.Л. Коренькова